## Project Management
Project Management Process
| Item | Requirement | Activities | Task | Assessment | Documentation | Direct evidenc | Comments
50% | a | Se deberá definir el alcance de trabajo para el proyecto, incluidos sus entregables. | PM.1 | ¿Se ha definido el alcance de trabajo del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | Declaración del trabajo | Se tiene documentado la definición de los procesos pero no se tiene implementación de ninguno de los procesos
|  |  | PM.1 | ¿Se incluyen los entregables a realizar en la definición del alcance? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | Declaración del trabajo
50% | b | Se deberán definir las tareas y los recursos asociados con el alcance del trabajo. | PM.1 | ¿Se han definido las tareas asociadas con el alcance de trabajo del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
|  |  | PM.1 | ¿Se han definido los recursos asociadas con el alcance de trabajo del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
50% | c | El costo, técnico y viabilidad de cronograma deberá hacerse. | PM.1 | ¿Se ha estudiado la viabilidad económica del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
|  |  | PM.1 | ¿Se ha estudiado la viabilidad técnica del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
|  |  | PM.1 | ¿Se ha estudiado la viabilidad de cronograma del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
50% | d | El horario, esfuerzo, costo y duración del trabajo deberá ser estimado. Otras métricas deben estimarse, si es necesario. | PM.1 | ¿Se ha estimado el esfuerzo de las tareas del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
|  |  | PM.1 | ¿Se ha estimado el costo de las tareas del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
|  |  | PM.1 | ¿Se ha estimado la duración de las tareas del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
|  |  | PM.1 | ¿Se ha definido el cronograma del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
50% | e | La asignación de recursos humanos deberá planificarse. | PM.1 | ¿Se ha definido el equipo de trabajo? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
|  |  | PM.1 | ¿Se ha planificado la participación del equipo de trabajo en las tareas del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
50% | f | El plan de ejecución del proyecto deberá ser según el alcance del trabajo, recursos humanos planificados y tareas definidas. | PM.1 | ¿Se ha elaborado un plan de proyecto en el que se definen alcance, objetivos, entregables, tareas, duración estimada, recursos, composición del equipo, cronograma de tareas, costo y esfuerzo, identificación de riesgos, etc.? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
0% | g | El plan de ejecución deberá ser acordado por el cliente. | PM.1 | ¿Se ha obtenido una aprobación por el cliente del plan de ejecución del proyecto? | 0 | GP.PP.C.Planeación de proyectos |  | El artefacto delcaración del trabajo no cuenta con un item donde el cliente de la aprobacción de ese artefacto, no se garantiza que el cliente apruebe el proyecto.
50% | h | Los riesgos deberán ser identificados y monitoreados durante la ejecución del proyecto. | PM.1 | ¿Se ha realizado la identificación de riesgos del proyecto? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | GP.PP.F.Plan de proyecto
|  |  | PM.2 | ¿Se ha realizado un seguimiento y monitorización de riesgos durante el proyecto? | 0.5 | GP.EPP.C.Ejecución plan de proyecto | GP.PP.F.Registro de estado de proyecto
45% | i | Una estrategia de control de versión de software deberá ser desarrollada e implementada, incluyendo copia de seguridad y restauración. | PM.1 | ¿Se ha definido la estrategia de control de versiones del software? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | Herramienta: Sourcethree, gitlab
|  |  | PM.2 | ¿Incluye la estrategia el procedimiento para copias de seguridad y restauración? | 0.5 | GP.EPP.C.Ejecución plan de proyecto | Herramienta: Sourcethree, gitlab
|  |  | PM.2 | ¿Se ha implementado la estrategia de control de versiones? | 0.3 | GP.EPP.C.Ejecución plan de proyecto | Herramienta: Sourcetree, gitlab | La implementación de control de versiones, copias de seguridad y restauración se llevan a cabo.
|  |  | PM.1 | ¿Se ha establecido un repositorio para la gestión de productos de trabajo y entregables?? | 0.5 | GP.PP.C.Planeación de proyectos | Herramienta: Sourcetree, gitlab
0% | j | Los elementos relevantes de la configuración de software deberán ser identificados y controlados, incluyendo su almacenamiento, línea de base, manejo y modificaciones. | PM.1 | ¿Se han identificado los elementos bajo gestión de la configuración? | 0 | GP.PP.C.Planeación de proyectos |  | No se tiene control de la gestión de la configuración.
|  |  | PM.1 | ¿Se controla la configuración de esos elementos en el repositorio establecido? | 0 | GP.PP.C.Planeación de proyectos |  | No se tiene control de la gestión de la configuración.
50% | k | El avance del proyecto contra la planificación deberá ser monitoreado y registrado. | PM.2 | ¿Se realiza un seguimiento y monitorización del avance del proyecto frente a la planificación? | 0.5 | GP.EPP.C.Ejecución plan de proyecto | GP.PP.F.Resgistro estado de proyecto
50% | l | Se deberá tomar medidas para ajustar y corregir desviaciones del plan de ejecución. | PM.2 | ¿Se toman medidas para ajustar y corregir las desviaciones sobre la planificación? | 0.5 | GP.EPP.C.Ejecución plan de proyecto | GP.PP.F.Resgistro estado de proyecto GP.ACP:F:Registro de correción.
50% | m | Las actividades de revisión entre el cliente y el equipo de trabajo deberán ser realizadas para asegurar que el trabajo que ha sido realizado, cumple con los requisitos de software y plan de ejecución. | PM.2 | ¿Se realizan revisiones de los entregables del proyecto con el cliente para comprobar que cumplen con los requisitos? | 0.5 | GP.EPP.C.Ejecución plan de proyecto | GP.PP.F.Resgistro de reunión
50% | n | Acuerdos resultantes de las actividades de revisión deberán ser registrados y seguidos. | PM.3 | ¿Se mantienen registros de los resultados de las revisiones de entregables y de los acuerdos llegados sobre los mismos (actas de reunión, peticiones de cambio, actualizaciones del plan, etc.)? | 0.5 | GP.AC.C.Aseguramiento y control | GP.PP.F.Plan de proyecto F.Peticion de cambio F.Registro de reunión F.Verificación
50% | o | El cierre del proyecto deberá ser realizado después de la aceptación del cliente. | PM.4 | ¿Se obtiene aceptación del cliente sobre los entregables resultantes del proyecto? | 0.5 | GP.CP.C.Cierre del proyecto | GP.PP.F.Plan de proyecto Configuración del sw GP.CP.F.Registro de aceptación
|  |  | PM.4 | ¿Se realiza un cierre del proyecto una vez se ha obtenido la aceptación? | 0.5 | GP.CP.C.Cierre del proyecto | GP.CP.F.Lecciones aprendidas
44.14%
Control Assessment
| Activity | Score
| PM.1 | 42.5%
| PM.2 | 40%
| PM.3 | 50%
| PM.4 | 50%

## Software implementation
Software Implementation Process
| Item | Requirement | Activities | Task | Assessment | Documentation | Direct evidenc | Comments
50% | a | Los requisitos de software y plan de ejecución deberán ser revisados y entendidos por el equipo de trabajo. | SI.1 | ¿El equipo de trabajo ha revisado los requisitos del trabajo para entenderlos? | 0.5 | Proceso Analisis de requerimientos | Plan de proyecto
|  |  | SI.1 | ¿El equipo de trabajo ha revisado la planificación del proyecto para entenderla? | 0.5 | Proceso Analisis de requerimientos | Plan de proyecto
50% | b | Los requisitos de software deberán ser definidos. | SI.2 | ¿Se han definido los requisitos del software a implementar? | 0.5 | Proceso Analisis de requerimientos Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW | IS.AR.F.EspecificaciónDeRequerimientos
50% | c | Los requisitos de software deberán ser analizados para su corrección y prueba. | SI.2 | ¿Se ha realizado un análisis de los requisitos para comprobar que son correctos y verificables? | 0.5 | Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW | IS.AR.F.EspecificaciónDeRequerimientos F.Verificación
50% | d | Los requisitos de software deberán ser acordados por el cliente o patrocinador del proyecto. | SI.2 | ¿Se ha estimado el esfuerzo de las tareas del proyecto?¿Se ha obtenido la aceptación de la especificación de requisitos por parte del cliente? | 0.5 | Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW | IS.AR.F.EspecificaciónDeRequerimientos F.Registro de reunión
0% | e | La línea base para los requisitos de software deberá ser establecida y comunicada a las partes afectadas. | SI.2 | ¿Se ha establecido una línea base para los requisitos y se ha comunicado a las partes afectadas? | 0 | Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW
0% | f | Los cambios en los requisitos de software deberán ser evaluados a nivel de costo, horario y efectos técnicos. | SI.2 | ¿Se evalúa el impacto técnico, económico y en calendario de los cambios sobre requisitos? | 0 | Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW |  | No se tiene una actividad que nos prmita evaluar este item
25% | g | La arquitectura de software y el diseño detallado deberá ser desarrollado, una línea base será establecida y comunicada a las partes afectadas. | SI.3 | ¿Se ha definido la arquitectura y diseño de alto nivel del software a desarrollar? | 0.5 | Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW Proceso construcción de SW | Diseño del software | NO se ha generado el formato diseño del software
|  |  | SI.3 | ¿Se ha establecido una línea base de esa arquitectura y diseño y se ha comunicado a las partes afectadas? | 0 | Proceso construcción de SW
50% | h | La arquitectura de software y el diseño detallado deberán describir los componentes de software y sus interfaces internas y externas relevantes. | SI.3 | ¿Se han descrito los componentes de software y sus interfaces internas y externas relevantes en la arquitectura y el diseño? | 0.5 | Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW Proceso construcción de SW | Diseño del software F.Resultado de verificación
50% | i | Consistencia y trazabilidad entre los requerimientos de software, arquitectura de software y diseño detallado del software, deberán ser establecidos. | SI.3 | ¿Se ha evaluado la consistencia entre la especificación de requisitos y la definición de la arquitectura y diseño de alto nivel? | 0.5 | Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW Proceso construcción de SW | Diseño del software
|  |  | SI.3 | ¿Se mantiene la trazabilidad entre la especificación de requisitos y la definición de la arquitectura y diseño de alto nivel? | 0.5 | Proceso Arquitectura y diseño detallado del SW Proceso construcción de SW | Registro de trazabilidad
50% | j | Los componentes de software definidos por el diseño detallado deberán ser producidos. | SI.3 | ¿Se han desarrollado los componentes de software definidos en la arquitectura y diseño de alto nivel? | 0.5 | Proceso construcción de SW | Componente software Estandar de construcción | El formato estandar de contrucción no se ha generado.
50% | k | La liberación de los artefactos deberá ser controlada y puesta a disposición de los interesados. | SI.4 | ¿Se controlan las releases de los artefactos software y se ponen a disposición de los interesados? | 0.5 | Proceso construcción de SW | Configuración del software | No se ha generado este artefacto
50% | l | Pruebas unitarias deberán ser realizadas para verificar la consistencia con los requerimientos de software y diseño detallado. | SI.4 | ¿Se realizan pruebas unitarias para verificar que los artefactos desarrollados cumplen los requisitos y el diseño? | 0.5 | Proceso construcción de SW | IS.CS.F.Pruebas unitarias Registro de prueba | No se ha generado el artefacto Registro de prueba
25% | m | Consistencia y trazabilidad deberá ser establecida entre los componentes de software, requisitos y diseño. | SI.4 | ¿Se ha evaluado la consistencia entre los componentes software desarrollados y la especificación de requisitos y diseño? | 0 | Proceso construcción de SW |  | No se tiene una actividad que permita evaluar este item.
|  |  | SI.4 | ¿Se mantiene la trazabilidad entre los componentes software desarrollados y la especificación de requisitos y diseño? | 0.5 | Proceso construcción de SW | Registro de trazabilidad
50% | n | La documentación del usuario deberá ser desarrollada. | SI.2 | ¿Se ha desarrollado documentación de usuario (manuales de instalación y operación)? | 0.5 | Proceso Analisis de requerimientos | Documentación del usuario SW | Se debe tener en cuenta que para el proceso de pruebas se debe cambiar el nombre de la actividad crear manual de usuario ya que esta activdad ya existe en el proceso de analisis de requerimientos.
30% | o | El software deberá ser producido mediante la integración de los componentes de software. | SI.4 | ¿Se ha seguido un proceso de integración de los componentes desarrollados para generar el producto software entregable? | 0.3 | Proceso Pruebas de SW | Plan de intergración SW | No se ha generado este artefacto
50% | p | El software deberá ser probado y verificado, los resultados deberán ser registrados y comunicados al equipo de trabajo. | SI.5 | ¿Se han realizado pruebas y verificaciones sobre el software integrado? | 0.5 | Proceso Pruebas de SW | IS.IP.F.Pruebas de integración
|  |  | SI.5 | ¿Se han registrado los resultados de la ejecución de las pruebas y verificaciones? | 0.5 | Proceso Pruebas de SW | Registro de prueba
33.33% | q | Se deberán corregir los defectos identificados en las revisiones, pruebas y verificaciones. | SI.5 | ¿Se han registrado los defectos detectados en revisiones, pruebas y verificaciones? | 0.5 | Proceso construcción de SW | IS.IP.F.Pruebas de integración
|  |  | SI.5 | ¿Se han corregido los defectos detectados? | 0.5 | Proceso construcción de SW | Registro de prueba
|  |  | SI.5 | ¿Se han realizado pruebas y verificaciones sobre las correcciones de defectos? | 0 | Proceso Pruebas de SW |  | Se debe realizar una actividad que nos permita garantizar de que los errores encontrado se solucionaron
25% | r | La configuración de software deberá ser integrada y almacenada en el repositorio del proyecto. Una línea base final deberá ser establecida y comunicada al equipo de trabajo y el cliente. | SI.4 | ¿Se han controlado las versiones de los componentes software? | 0.5 | Proceso Pruebas de SW | Configuración del software
|  |  | SI.4 | ¿Se ha generado una línea base final del software desarrollado? | 0 | Proceso construcción de SW
50% | s | El producto deberá ser completado y entregado para su uso después de la validación por parte del patrocinador de proyecto o cliente. | SI.6 | ¿Se ha validado por parte del cliente o sponsor el producto desarrollado? | 0.5 | Proceso cierre del proyecto
|  |  | SI.6 | ¿Se ha entregado al cliente o sponsor el software desarrollado? | 0.5 | Proceso cierre del proyecto
38.57%
Control Assessment
|  | Activity | Score
|  | SI.1 | 50%
|  | SI.2 | 33.33%
|  | SI.3 | 41.67%
|  | SI.4 | 32.86%
|  | SI.5 | 40%
|  | SI.6 | 50%